## Приложение 3
Приложение 1 к решению Мценского городского Совета народных депутатов
от 24 января 2013 года № _______ -МПА
Приложение 3 к программе « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2012-2025 годы»
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения г.Мценска
№ п/п | Технические мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Техническое перевооружен. нас.ст. 2-го подъема | Ед | 7 | 5.07 | Реализация Программы по годам 2013: 1.55; Реализация Программы по годам 2014: 1.76; Реализация Программы по годам 2015: 1.76
2 | Модернизация технологии ультрафиолетового обеззара-живания | Ед. | 4 | 0.79 | Реализация Программы по годам 2015: 0.79
3 | Внедрение автоматизированной системы управления и контроля | Ед. | 12 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2
4 | Реконструкция силового энергооборуд | Ед | 22 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5 | Перекладка ветхих водопроводных сетей | км | 26.6 | 80 | 0.3 | 0.5 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
6 | Замена насосного оборудования на скважинах | Ед. | 42 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Итого по водоснабжению: |  |  |  | 92.36 | 0.9 | 2.65 | 6.56 | 7.85 | 5.5 | 5.9 | 7.8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9
в том числе городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе за счет платы за подключение |  |  |  | 5.07 | 0 | 1.55 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения г.Мценска
№ п/п | Технические мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам 2012: Реализация Программы по годам
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Изготовление ПСД на бурение новых скважин | Ед. | 2 | 0.7 | Реализация Программы по годам 2014: 0.3; Реализация Программы по годам 2018: 0.2; Реализация Программы по годам 2023: 0.2
2 | Бурение новых скважин в районе комплексной застройки и взамен скважин, выработавших свой ресурс | Ед. | 7 | 14 | Реализация Программы по годам 2014: 2; Реализация Программы по годам 2015: 2; Реализация Программы по годам 2016: 2; Реализация Программы по годам 2019: 2; Реализация Программы по годам 2020: 2; Реализация Программы по годам 2024: 2; Реализация Программы по годам 2025: 2
3 | Изготовление ПСД на прокладку новых водопроводных сетей | Ед. | 2 | 6 | Реализация Программы по годам 2013: 1; Реализация Программы по годам 2014: 1; Реализация Программы по годам 2018: 2; Реализация Программы по годам 2022: 2
4 | Прокладка новых водопроводных сетей с выполнением закольцовок | км | 19 | 57 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение улиц Зарощенская, Лескова Круглова, Данкова, Жегалкина | км | 4.4 | 0.3 | Реализация Программы по годам 2013: 0.264
6 | Строительство водопроводных сетей индивидуальной жилой застройки в районе ул. Зарощенская | км | 2.8 | 8.4 | Реализация Программы по годам 2014: 2.8; Реализация Программы по годам 2015: 2.8; Реализация Программы по годам 2016: 2.8
7 | Строительство водопроводных сетей по ул. Жегалкина | км | 0.5 | 1.5 | Реализация Программы по годам 2014: 1.5
8 | Строительство водопроводных сетей по ул. Круглова | км | 0.3 | 0.9 | Реализация Программы по годам 2014: 0.9
9 | Строительство водопроводных сетей по ул. Данкова | км | 0.4 | 1.2 | Реализация Программы по годам 2015: 1.2
10 | Строительство водопроводных сетей по ул. Лескова | км | 0.4 | 1.2 | Реализация Программы по годам 2015: 1.2
| Итого по водоснабжению : |  |  | 91.2 | 0 | 3.264 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 5 | 7.2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5.2 | 7 | 7
в том числе городской бюджет (п. 1, п.5-10) |  |  |  | 1.66 | 0 | 0.3 | 0.56 | 0.26 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
в том числе областной бюджет (п.6-10) |  |  |  | 12.54 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе за счет платы за подключение |  |  |  | 1.441 | 0 | 0.425 | 0.466 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0